## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 2
Tên dự án | Phát triễn game 2D Top Down Shooter Rougelike
STT | Chức năng | Sheet Name | Số test case | Mô tả
1 | Pause Game | Pause Game | 10 | Tú
2 | Game Over & Victory Screen | Game Over | 8 | T.Đức
3 |  | Victory Screen | 9
4 | Upgrade Menu | Upgrade | 12
5 | UI/UX | UI/UX | 12 | Tú
6 | Sound | Voice Acting | 12 | M.Đức
|  | Sound Effects | 6
|  | Ambience Sounds | 9
|  | Background Music | 6
84

## Pause Game
Project Name | Phát triễn game 2D Top Down Shooter Rougelike
Module Code | Pause Game
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Round 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Xem văn bản đến
GUI_PAUSE_01 | [Resume Game] Button | Nhấn ESC trong game để mở Pause Menu | Đang trong một màn chơi | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
GUI_PAUSE_02 | [Restart Level] Button | Mở Pause Menu | Đang trong một màn chơi | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
GUI_PAUSE_03 | [Settings] Button | Mở Pause Menu | Đang trong một màn chơi | -Text color : Black -Status : Enable | -Text color : Black -Status : Enable | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
GUI_PAUSE_04 | [Main Menu] Button | Mở Pause Menu | Đang trong một màn chơi | -Text color : Light -Status : Enable -Background : Success | -Text color : Light -Status : Enable -Background : Success | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
GUI_PAUSE_05 | [Exit Game] Button | Mở Pause Menu | Đang trong một màn chơi | -Text color : Light -Status : Enable -Background : danger | -Text color : Light -Status : Enable -Background : danger | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
GUI_PAUSE_06 | [Âm thanh] IconButton (On/Off) | Mở Pause Menu | Có cài đặt âm thanh | -Text color : Light -Status : Enable -Background : Success | -Text color : Light -Status : Enable -Background : Success | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
GUI_PAUSE_07 | [Nhạc nền] IconButton (On/Off) | Mở Pause Menu | Có nhạc nền trong game | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
GUI_PAUSE_08 | [Popup xác nhận thoát] | Chọn Main Menu hoặc Exit Game | Mở Pause Menu | -Text color : Light -Status : Enable -Background : danger | -Text color : Light -Status : Enable -Background : danger | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
GUI_PAUSE_09 | [Pause Menu Overlay] | Nhấn ESC | Đang chơi | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNCTION_SHOW Xem văn bản đến
FUNC_PAUSE_D01 | Resume Game | Nhấn nút Resume hoặc phím ESC lần nữa | Pause Menu đang hiển thị | Game tiếp tục, Pause Menu đóng | Game tiếp tục, Pause Menu đóng | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNC_PAUSE_D02 | Restart Level | Nhấn Restart Level | Pause Menu đang hiển thị | Game reset lại từ đầu màn chơi | Game reset lại từ đầu màn chơi | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNC_PAUSE_D03 | Vào Settings | Nhấn nút Settings | Pause Menu đang hiển thị | Hiển thị màn hình Settings | Hiển thị màn hình Settings | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNC_PAUSE_D04 | Quay lại Main Menu | 1.Nhấn Main Menu. 2.Xác nhận. | Pause Menu đang hiển thị | Rời khỏi màn chơi, trở về Main Menu | Rời khỏi màn chơi, trở về Main Menu | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNC_PAUSE_D05 | Thoát game | 1.Nhấn Exit Menu. 2.Xácnhận. | Pause Menu đang hiển thị | Đóng game hoàn toàn | Đóng game hoàn toàn | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNC_PAUSE_D06 | Bật/tắt Âm thanh | Nhấn icon âm thanh | Pause Menu đang hiển thị | Âm thanh hiệu ứng được bật/tắt | Âm thanh hiệu ứng được bật/tắt | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNC_PAUSE_D07 | Bật/tắt Nhạc nền | Nhấn icon nhạc | Pause Menu đang hiển thị | Nhạc nền được bật/tắt | Nhạc nền được bật/tắt | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNC_PAUSE_D08 | Resume bằng ESC | Nhấn phím ESC lần 2 | Pause Menu đang hiển thị | Game tiếp tục, Pause Menu đóng | Game tiếp tục, Pause Menu đóng | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNC_PAUSE_D09 | Tự động Pause khi mất kết nối | Ngắt mạng/controller | Đang trong một màn chơi | Game tự động pause, hiện Pause Menu | Game tự động pause, hiện Pause Menu | Passed | 2025-04-15 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú

## Game Over
Project Name | Phát triễn game 2D Top Down Shooter Rougelike
Module Code | Game Over
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Round 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Game Over
GUI_OVER_01 | [Tiêu đề Game Over] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
GUI_OVER_02 | [Thời gian chơi] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
GUI_OVER_03 | [Số kẻ địch hạ] Label |  |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
GUI_OVER_04 | [Retry] Button |  |  | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Success | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Success | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
GUI_OVER_05 | [Main Menu] Button |  |  | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Success | -Text color : Black -Status : Enable -Background : Success | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
GUI_OVER_06 | [Nút “Setting”] Button | Hiển thị dưới nút "Cài đặt" | Game không lỗi | -Text: Black -Status: Enable | -Text: Black -Status: Enable | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
GUI_OVER_07 | [Nền mờ Game Over] Background |  |  | -Background : Semi-transparent | -Background : Success | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
FUNCTION_SHOW Game Over
FUNC_OVER_01 | [Hiện Game Over khi chết] | Nhân vật hết máu trong trận | Đang trong trận | Màn hình Game Over được hiển thị | Màn hình Game Over được hiển thị | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
FUNC_OVER_02 | [Retry] Button hoạt động | Nhấn Retry | Màn hình Game Over hiển thị | Trò chơi khởi động lại từ đầu | Trò chơi khởi động lại từ đầu | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
FUNC_OVER_03 | [Main Menu] Button hoạt động | Nhấn Main Menu | Màn hình Game Over hiển thị | Trở về màn hình chính | Trở về màn hình chính | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
FUNC_OVER_04 | [Exit Game] Button hoạt động | Nhấn Exit Game | Màn hình Game Over hiển thị | Thoát khỏi game | Thoát khỏi game | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
FUNC_OVER_05 | [Chia sẻ điểm] hoạt động | Nhấn biểu tượng chia sẻ | Màn hình Game Over hiển thị | Gửi/copy dữ liệu điểm số thành công | Gửi/copy dữ liệu điểm số thành công | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức

## VictoryScreen
Project Name | Phát triễn game 2D Top Down Shooter Rougelike
Module Code | Victory Screen
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Round 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Victory Screen
GUI_VICT_01 | [Tiêu đề chiến thắng “Victory!”] Label | Hoàn thành màn chơi | Người chơi sống sót đến cuối | -Text: Light -Status: Enable -Background: Success | -Text: Light -Status: Enable -Background: Success | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
GUI_VICT_02 | [Số điểm đạt được] Label | Hiển thị ngay sau “Victory!” | Game tính xong điểm | -Text color: Black -Status: Enable | -Text color: Black -Status: Enable | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
GUI_VICT_03 | [Thời gian hoàn thành] Label | Hiển thị dưới điểm số | Màn chơi hoàn tất | -Text: Black -Status: Enable -Background: Success | -Text: Black -Status: Enable -Background: Success | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
GUI_VICT_04 | [Nút “Play Again”] Button | Hiển thị dưới thông tin chiến thắng | Game không lỗi | -Text: Black -Status: Enable -Background: Success | -Text: Black -Status: Enable -Background: Success | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
GUI_VICT_05 | [Nút “Main Menu”] Button | Hiển thị dưới nút "Play Again" | Game không lỗi | -Text: Black -Status: Enable | -Text: Black -Status: Enable | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
GUI_VICT_06 | [Nút “Setting”] Button | Hiển thị dưới nút "Cài đặt" | Game không lỗi | -Text: Black -Status: Enable | -Text: Black -Status: Enable | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
GUI_VICT_07 | [Hiệu ứng nền (particle, ánh sáng…)] | Xuất hiện cùng chiến thắng | Máy đủ cấu hình | -Status: Enable -Animation: Active | -Status: Enable -Animation: Active | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
FUNCTION_SHOW Victory Screen
FUNC_VICT_01 | [Kích hoạt màn hình chiến thắng] | Người chơi vượt qua boss cuối / hoàn thành mục tiêu | Game đang chạy bình thường | Victory Screen xuất hiện đầy đủ UI | Victory Screen xuất hiện đầy đủ UI | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
FUNC_VICT_02 | [Tính điểm cuối màn] | Sau khi thắng | Có logic tính điểm | Điểm số hiển thị chính xác, không bị delay | Điểm số hiển thị chính xác, không bị delay | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
FUNC_VICT_03 | [Tính thời gian hoàn thành] | Sau chiến thắng | Bắt đầu có timer từ đầu game | Thời gian hiển thị chính xác | Thời gian hiển thị chính xác | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
FUNC_VICT_04 | [Chuyển sang màn chơi mới] | Nhấn nút “Play Again” | Đã hiển thị Victory Screen | Game khởi tạo lại trạng thái ban đầu | Game khởi tạo lại trạng thái ban đầu | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
FUNC_VICT_05 | [Quay về Main Menu] | Nhấn nút “Main Menu” | Victory Screen hiển thị | Game quay lại giao diện chính | Game quay lại giao diện chính | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
FUNC_VICT_06 | [Hiển thị màn hình Setting] | Nhấn nút “Setting” | Setting Screen hiển thị | Game quay lại giao diện Setting | Game quay lại giao diện Setting | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức
FUNC_VICT_07 | [Tắt Victory Screen khi thoát] | Tắt hoặc back | Đang ở Victory Screen | UI bị clear hoàn toàn, quay về main/in game | UI bị clear hoàn toàn, quay về main/in game | Passed | 2025-04-18 | T.Đức | Passed | 2025-04-18 | T.Đức

## UIUX
Project Name | Phát Triễn Game 2D Top Down Shooter Rougelike
Module Code | UI/UX
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW UI/UX
GUI_UIUX_01 | [Font chữ đồng bộ] Label | Truy cập các màn hình khác nhau | Game đang chạy bình thường | -Text color : Black -Status : Enable -Font :Consistent | -Text color : Black -Status : Enable -Font :Consistent | Passed | 2025-04-18 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
GUI_UIUX_02 | [Hiệu ứng hover] Button | Di chuột vào các button | Màn hình có button tương tác | - Effect : Hover Glow - Status: Enable | - Effect : Hover Glow - Status: Enable | Passed | 2025-04-18 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
GUI_UIUX_03 | [Phản hồi nhanh] Button | Nhấn các nút chức năng | Màn hình tương tác | - Delay : < 0.2s - Status: Enable | - Delay : < 0.2s - Status: Enable | Passed | 2025-04-18 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
GUI_UIUX_04 | [Màu sắc đồng bộ] UI Element | Truy cập bất kỳ menu nào | Game load hoàn tất | -Text color : Light -Status : Enable -Background : danger | -Text color : Light -Status : Enable -Background : danger | Passed | 2025-04-18 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
GUI_UIUX_05 | [Icon dễ nhận biết] IconButton | Vào màn hình Game Over & Menu | Game chạy | -Color : Primary palette -Status : Enable | -Color : Primary palette -Status : Enable | Passed | 2025-04-18 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
GUI_UIUX_06 | [Khoảng cách & căn lề hợp lý] Layout | Vào các màn hình chính | Game hoạt động ổn định | - Alignment: Centered - Padding: 8~16px | - Alignment: Centered - Padding: 8~16px | Passed | 2025-04-18 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNCTION_SHOW UI/UX
FUNC_UIUX_01 | [Giao diện phản hồi mượt] | Di chuyển chuột hoặc chuyển màn | Game không bị lag | Chuyển đổi mượt, không giật | Chuyển đổi mượt, không giật | Passed | 2025-04-18 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNC_UIUX_02 | [Hiệu ứng transition hợp lý] | Vào/thoát menu, HUD | Game đang chạy | Có hiệu ứng chuyển động mềm mại | Có hiệu ứng chuyển động mềm mại | Passed | 2025-04-18 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNC_UIUX_03 | [Button dễ thao tác] | Dùng chuột hoặc phím để thao tác | Game có thể điều khiển | Tỷ lệ thao tác thành công > 95% | Tỷ lệ thao tác thành công > 95% | Passed | 2025-04-18 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNC_UIUX_04 | [Thiết kế trực quan] | Truy cập lần đầu vào game | Không cần hướng dẫn chi tiết | Người chơi hiểu ngay chức năng | Người chơi hiểu ngay chức năng | Passed | 2025-04-18 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú
FUNC_UIUX_05 | [UX giữ chân người chơi] | Chơi liên tục nhiều vòng | Không lỗi | Người chơi không muốn rời UI sớm | Người chơi không muốn rời UI sớm | Passed | 2025-04-18 | Tú | Passed | 2025-04-18 | Tú

## Sound
Project Name | Phát Triễn Game 2D Top Down Shooter Rougelike
Module Code | Sound
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
Round 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Sound
GUI_SND_01 | [Thanh chỉnh âm lượng Background Music] Slider | 1.Vào Setting Menu. 2.Âm thanh |  | -Text: Black -Status: Enable -Slider: Responsive | -Text: Black -Status: Enable -Slider: Responsive | Passed | 2025-04-17 | M.Đức | Passed | 2025-04-21 | M.Đức
GUI_SND_02 | [Thanh chỉnh âm lượng Sound Effects] Slider | 1.Vào Setting Menu. 2.Âm thanh |  | -Text: Black -Status: Enable -Slider: Responsive | -Text: Black -Status: Enable -Slider: Responsive | Passed | 2025-04-17 | M.Đức | Passed | 2025-04-21 | M.Đức
GUI_SND_03 | [Thanh chỉnh âm lượng Voice Acting] Slider | 1.Vào Setting Menu. 2.Âm thanh |  | -Text: Black -Status: Enable -Slider: Responsive | -Text: Black -Status: Enable -Slider: Responsive | Passed | 2025-04-17 | M.Đức | Passed | 2025-04-21 | M.Đức
GUI_SND_04 | [Thanh chỉnh âm lượng Ambience Sounds] Slider | 1.Vào Setting Menu. 2.Âm thanh |  | -Text: Black -Status: Enable -Slider: Responsive | -Text: Black -Status: Enable -Slider: Responsive | Passed | 2025-04-17 | M.Đức | Passed | 2025-04-21 | M.Đức
GUI_SND_05 | [Biểu tượng loa] IconButton | 1.Vào Setting Menu. 2.Âm thanh |  | -Icon: Loa -Status: Enable -Effect: Hover highlight | -Icon: Loa -Status: Enable -Effect: Hover highlight | Passed | 2025-04-17 | M.Đức | Passed | 2025-04-21 | M.Đức
GUI_SND_06 | [Nút tắt tiếng] Toggle Button | Nhấn vào nút loa | Có âm thanh đang phát | -Icon change: On/Off -Status: Enable | -Icon change: On/Off -Status: Enable | Passed | 2025-04-17 | M.Đức | Passed | 2025-04-21 | M.Đức
FUNCTION_SHOW Sound
FUNC_SND_01 | [Phát nhạc nền] | Vào bất kỳ màn chơi | Âm lượng BGM > 0 | Hiển thị trang chủ gồm có: - Trường "Văn bản" - Trường "Quản lý" | Hiển thị trang chủ gồm có: - Trường "Văn bản" - Trường "Quản lý" | Passed | 2025-04-17 | Mạnh | Passed | 2025-04-21 | M.Đức
FUNC_SND_02 | [Hiệu ứng âm thanh hoạt động] | Nhấn nút, bắn súng, trúng đạn,... | SFX > 0 | Nhạc nền phát liên tục, không bị ngắt | Nhạc nền phát liên tục, không bị ngắt | Passed | 2025-04-17 | Mạnh | Passed | 2025-04-21 | M.Đức
FUNC_SND_03 | [Âm thanh lời thoại] | Nhân vật bắt đầu nói chuyện | Voice Acting > 0 | Nghe rõ hiệu ứng tương ứng với hành động | Nghe rõ hiệu ứng tương ứng với hành động | Passed | 2025-04-17 | Mạnh | Passed | 2025-04-21 | M.Đức
FUNC_SND_04 | [Âm thanh môi trường hoạt động] | Đang ở cảnh rừng, thành phố,... | Ambience > 0 | Nghe lời thoại khớp thời điểm hội thoại | Nghe lời thoại khớp thời điểm hội thoại | Passed | 2025-04-17 | Mạnh | Passed | 2025-04-21 | M.Đức
FUNC_SND_05 | [Âm lượng thay đổi tức thời] | Kéo slider âm lượng | Game đang phát âm thanh | Nghe tiếng nền phù hợp (gió, nước, tiếng bước chân...) | Nghe tiếng nền phù hợp (gió, nước, tiếng bước chân...) | Passed | 2025-04-17 | Mạnh | Passed | 2025-04-21 | M.Đức
FUNC_SND_06 | [Tắt toàn bộ âm thanh] | Nhấn nút "Mute All" | Âm thanh đang bật | Âm lượng điều chỉnh mượt, không trễ | Âm lượng điều chỉnh mượt, không trễ | Passed | 2025-04-17 | Mạnh | Passed | 2025-04-21 | M.Đức
FUNC_SND_07 | [Giữ trạng thái âm thanh sau khi Load lại] | Vào lại game sau khi thoát | Đã lưu thiết lập âm thanh | Không còn âm nào được phát | Không còn âm nào được phát | Passed | 2025-04-17 | Mạnh | Passed | 2025-04-21 | M.Đức