## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 1
Tên dự án | Phát triễn game 2D Top Down Shooter Rougelike
Inp+A4:E29 | Chức năng | Sheet Name | Số lượng test | Mô tả
1 | Main Menu | Multiplayer | 10 | Khoa
|  | Settings | 10 | Khoa
|  | Play Game | 10 | Khoa
2 | Enemy | Di chuyển | 5 | M.Đức
|  | Tấn công | 5 | M.Đức
|  | Tương tác với nhân vật | 7 | T.Đức
|  | Spawn | 7 | T.Đức
3 | Character | Di chuyển | 7 | M.Đức
|  | Bắn | 10 | T.Đức
|  | Nhận sát thương | 8 | T.Đức
|  | Chết | 5 | M.Đức
4 | Environment & Map | Bản đồ | 9 | Tú
|  | Va chạm với môi trường | 9 | Tú
5 | Giao diện người chơi(HUD) | Thanh máu | 12 | Trọng
|  | Số đạn | 16 | Trọng
6 | Gameplay | Play Game | 12 | T.Đức
7

## Báo cáo kiểm tra (hidden)
Báo cáo thử nghiệm
Tên dự án | Website bán thời trang |  |  | Creator |  |  | Phạm Nguyễn Đình huy
|  |  |  | Người đánh giá/phê duyệt |  |  | Cả nhóm
|  |  |  | Ngày triển khai |  |  | 2020-10-10
Ghi chú | Tính năng đang chờ xử lý :
|  | Hoàn thành |  | Lỗi |  | Chưa Kiểm tra |  | Bị chặn |  | Số trường hợp thử nghiệm |  | % Thành công |  | % Coverage
STT | Tên hiển thị | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2
1 | Đăng nhập | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Quản lý sản phẩm
3 | Quản lý danh mục | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Quản lý nhãn hiệu
5 | Quản lý mã khuyến mãi | 8 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 4 | 200 | 200 | #REF! | #REF!
6 | Quản lý hóa đơn
7 | Quản lý tài khoản người dùng | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Quản lý bài viết | 20 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 20 | 100 | 100 | #REF! | #REF!
9 | Quản lý bình luận | 27 | 27 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 27 | 27 | 100 | 100 | #REF! | 100
10 | Tìm kiếm | 17 | 17 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 17 | 17 | 100 | 100 | 100 | #REF!
11 | Quản lý thống kê | 18 | 18 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 18 | 18 | 100 | 100 | #REF! | 100
| Sub total | 132 | 132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 128 | 128 | 900 | 900 | #REF! | #REF!
|  | Vòng 1 | Vòng2
| Kiểm tra phủ sóng | #REF! | #REF! | %
| Kiểm tra thành công phủ sống | 103.1 | 103.1 | %

## Multiplayer
Project Name | Phát triễn game 2D Top Down Shooter Rougelike
Module Code | Multiplayer
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Mutilplayer
GUI-DN01 | Kiểm tra Menu "Mutilplayer" |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-03-17 | M.Đức
GUI-DN02 | [Thêm] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2025-03-17 | M.Đức
GUI-DN03 | [Name] text |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2025-03-17 | M.Đức
FUNCTION_SHOW Trang Mutilplayer
FUNC-DN01 | Click vào Mutilplayer mời bạn bè chơi cùng | 1. Click "Mutilplayer". | Truy cập vào hệ thống | Đi đến giao diện Multilplayer | Đi đến giao diện Multilplayer | Passed | 2025-03-17 | M.Đức | Passed | 2025-03-18 | M.Đức
FUNC-DN02 | Click vào Thêm mời bạn bè | 1. Click "Mutilplayer" 2.Click"Thêm" | Truy cập vào hệ thống | Người chơi đã được thêm | Người chơi đã được thêm | Passed | 2025-03-17 | M.Đức | Passed | 2025-03-18 | M.Đức
FUNC-DN03 | Hiện thị tên những người tham gia | Kiểm tra danh sách bạn bè | Truy cập vào hệ thống | Hiện thị tên người chơi | Hiện thị tên người chơi | Passed | 2025-03-17 | M.Đức | Passed | 2025-03-18 | M.Đức

## Setting
Project Name | Phát triễn game 2D Top Down Shooter Rougelike
Module Code | Setting
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Danh sách người dùng
GUI_SET01 | Kiểm tra Menu "Setting" |  | Menu tồn tại trên giao diện | Label: "Setting"; trạng thái enable | Passed | 2025-04-12 | M.Đức | Passed
GUI_SET02 | [Âm thanh] Button |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-12 | M.Đức | Passed
GUI_SET03 | [Hướng dẫn] Text |  | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-04-12 | M.Đức | Passed
FUNCTION_SHOW Setting
FUN_SET01 | Thay đổi âm thanh và đọc hướng dẫn chơi game | 1. Mở giao diện Setting. | Hiển thị các thay đổi âm thanh và danh sách hướng dẫn | Hiển thị các thay đổi âm thanh và danh sách hướng dẫn | Passed | 2025-04-12 | M.Đức | Passed | 2025-04-12 | M.Đức
FUN_SET02 | Kiểm tra nút "Âm Thanh" hoạt động | 1. Mở giao diện Setting. 2. Nhấn nút "Âm thanh" điều chỉnh. | Nút "Âm thanh" đã thay đổi màu sắc | Nút "Âm thanh" đã thay đổi màu sắc | Passed | 2025-04-12 | M.Đức | Passed | 2025-04-12 | M.Đức
FUN_SET03 | Kiểm tra "Hướng dẫn" hiện danh sách | 1. Mở giao diện Setting. 2. Hiển thị hướng dẫn. | Hiển thị hướng dẫn chơi game | Hiển thị hướng dẫn chơi game | Passed | 2025-04-12 | M.Đức | Passed | 2025-04-12 | M.Đức

## Enemy
Project Name | Phát triễn game 2D Top Down Shooter Rougelike
Module Code | Enemy
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Enemy
GUI_ENE01 | Kiểm tra Tên Enemy | 1.Mở trình chỉnh sửa Enemy 2.Nhập tên vào Input Field 3.Lưu và kiểm tra | Tên Enemy hiển thị đúng theo nội dung nhập | Tên Enemy hiển thị đúng theo nội dung nhập | Passed | 2025-03-17 | T.Đức | Passed
GUI_ENE02 | Kiểm tra thanh máu | 1.Tấn công người chơi 2.Quan sát hiển thị thanh máu | Giao diện hiển thị máu chính xác và cập nhật khi Enemy bị sát thương | Giao diện hiển thị máu chính xác và cập nhật khi Enemy bị sát thương | Passed | 2025-03-17 | T.Đức | Passed
GUI_ENE03 | Kiểm tra hiệu ứng Spawn |  | Hiệu ứng spawn được hiển thị đúng lúc và rõ ràng | Hiệu ứng spawn được hiển thị đúng lúc và rõ ràng | Passed | 2025-03-17 | T.Đức | Passed
FUNCTION_SHOW Enemy
FUN-ENE01 | Kiểm tra di chuyển của Enemy | 1. Khởi tạo Enemy 2. Đặt Player trong tầm phát hiện. 3. Quan sát di chuyển Enemy. | Enemy di chuyển chính xác về phía người chơi với tốc độ đúng | Enemy di chuyển chính xác về phía người chơi với tốc độ đúng | Passed | 2025-03-17 | T.Đức | Passed | 2025-03-17 | T.Đức
FUN-ENE02 | Kiểm tra tấn công của Enemy | 1. Khởi tạo Enemy 2. Đặt Player trong tầm phát hiện. 3. Quan sát hành vi Enemy. | Enemy thực hiện tấn công khi trong tầm, gây sát thương | Enemy thực hiện tấn công khi trong tầm, gây sát thương | Passed | 2025-03-17 | T.Đức | Passed | 2025-03-17 | T.Đức
FUN-ENE03 | Kiểm tra tương tác Enemy | 1. Đặt điều kiện Spawn. 2. quan sát phản ứng. | Enemy xuất hiện đúng lúc, đúng vị trí theo điều kiện | Enemy xuất hiện đúng lúc, đúng vị trí theo điều kiện | Passed | 2025-03-17 | T.Đức | Passed | 2025-03-17 | T.Đức
FUN-ENE04 | Kiểm tra máu và chết của Enemy | 1. Tấn công Enemy. 2. Quan sát máu giảm và Enemy chết khi máu =0. | Enemy có hành vi tương tác đúng (bị cản, đổi hướng, phản ứng AI...) | Enemy có hành vi tương tác đúng (bị cản, đổi hướng, phản ứng AI...) | Passed | 2025-03-17 | T.Đức | Passed | 2025-03-17 | T.Đức
FUN-ENE05 | Kiểm tra độ dài mật khẩu | 1. Mở giao diện thêm tài khoản. 2. Nhập mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự. 3. Nhấn nút "Thêm". | Máu giảm đúng, Enemy biến mất hoặc chuyển trạng thái khi chết | Máu giảm đúng, Enemy biến mất hoặc chuyển trạng thái khi chết | Failed | 2025-03-17 | T.Đức | Passed | 2025-03-17 | T.Đức

## Character
Project Name | Phát triễn game 2D Top Down Shooter Rougelike
Module Code | Character
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Character
GUI_CHAR_01 | Hiển thị trạng thái di chuyển | 1. Di chuyển nhân vật. 2. Quan sát hoạt ảnh và hiệu ứng di chuyẻn. | Nhân vật đã load vào game và có thể điều khiển | Hiển thị đúng animation hoặc hiệu ứng khi di chuyển | Hiển thị đúng animation hoặc hiệu ứng khi di chuyển | Passed | 2025-03-17 | T.Đức
GUI_CHAR_02 | Hiển thị khi bắn | 1. Nhấn nút bắn. 2. Quan sát hoạt ảnh bắn và hiệu ứng. | Vũ khí đã được trang bị, đạn còn | Animation bắn và hiệu ứng (âm thanh, ánh sáng) được hiển thị đúng | Animation bắn và hiệu ứng (âm thanh, ánh sáng) được hiển thị đúng | Passed | 2025-03-17 | T.Đức
GUI_CHAR_03 | Hiển thị khi nhận sát thương | 1. Để nhân vật chịu sát thương từ Enemy. 2. Quan sát phản hồi từ màn hình. | Có Enemy gần đó có thể gây sát thương | Hiển thị animation trúng đạn (giật, đỏ màn hình, máu giảm...) | Hiển thị animation trúng đạn (giật, đỏ màn hình, máu giảm...) | Passed | 2025-03-17 | T.Đức
GUI_CHAR_04 | Hiển thị khi chết | 1. Để nhân vật chịu sát thương từ Enemy. 2. Quan sát phản hồi từ màn hình. | Máu nhân vật dưới mức nguy hiểm (gần 0) | Màn hình chuyển sang Death Screen hoặc hiển thị hiệu ứng chết | Màn hình chuyển sang Death Screen hoặc hiển thị hiệu ứng chết | Passed | 2025-03-17 | T.Đức
FUNCTION_SHOW Quản lý đơn vị
FUNC_CHAR_01 | Kiểm tra logic di chuyển | 1. Nhấn phím diều hướng(WASD). 2. Quan sát vị trí nhân vật thay đổi. | Nhân vật có thể điều khiển, không bị khóa | Nhân vật di chuyển đúng hướng và tốc độ theo input | Nhân vật di chuyển đúng hướng và tốc độ theo input | Passed | 2025-03-17 | T.Đức
FUNC_CHAR_02 | Kiểm tra hành vi bắn | 1. Nhấn chuột bắn. 2. Quan sát đạn và va chạm với Enemy. | Nhân vật có vũ khí, còn đạn, enemy trong tầm | Đạn được tạo đúng hướng, bắn ra và gây sát thương Enemy khi trúng | Đạn được tạo đúng hướng, bắn ra và gây sát thương Enemy khi trúng | Passed | 2025-03-17 | T.Đức
FUNC_CHAR_03 | Kiểm tra nhận sát thương | 1. Để Enemy tấn công nhân vật kiểm tra lượng máy giảm. | Có enemy gây sát thương, nhân vật có máu | Máu nhân vật giảm đúng theo sát thương từ Enemy | Máu nhân vật giảm đúng theo sát thương từ Enemy | Passed | 2025-03-17 | T.Đức | Passed | 2025-03-17 | T.Đức
FUNC_CHAR_04 | Kiểm tra khi nhân vật chết | 1. Để Enemy tấn công nhân vật kiểm tra lượng máy giảm = 0. | Nhân vật có máu thấp hoặc bị enemy mạnh tấn công | Nhân vật ngừng hoạt động, hiển thị màn hình chết, không thể điều khiển nữa | Nhân vật ngừng hoạt động, hiển thị màn hình chết, không thể điều khiển nữa | Passed | 2025-03-17 | T.Đức

## Bản đồ
Project Name | Phát triễn game 2D Top Down Shooter Rougelike
Module Code | Bản đồ
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Bản đồ
GUI_MAP_01 | Kiểm tra hiển thị bản đồ chính | 1. Mở màn chơi . 2. Quan sát bản đồ. | Game đã vào màn chơi, bản đồ đã load | Bản đồ hiển thị đúng kích thước, tiles đầy đủ, không bị lỗi họa tiết | Bản đồ hiển thị đúng kích thước, tiles đầy đủ, không bị lỗi họa tiết | Passed | 2025-04-09 | M.Đức
GUI_MAP_02 | Hiển thị các phòng trên bản đồ | 1. Mở bản đồ mini. 2. Quan sát các phòng hiển thị. | Có nhiều phòng trong level hiện tại | Các phòng hiển thị đúng vị trí, đúng trạng thái (đã vào/chưa vào) | Các phòng hiển thị đúng vị trí, đúng trạng thái (đã vào/chưa vào) | Passed | 2025-04-09 | M.Đức
GUI_MAP_03 | Hiển thị vị trí người chơi | 1. Mở bản đồ mini. 2. Di chuyển nhân vật. | Nhân vật đang ở trong bản đồ | Vị trí nhân vật cập nhật chính xác trên bản đồ mini | Vị trí nhân vật cập nhật chính xác trên bản đồ mini | Passed | 2025-04-09 | M.Đức
GUI_MAP_04 | Hiển thị cửa ra vào | 1. Mở bản đồ mini. 2. Quan sát biểu tượng cửa phòng. | Có các cửa vào ra giữa các phòng | Các biểu tượng cửa hiển thị đúng, rõ ràng trên bản đồ | Các biểu tượng cửa hiển thị đúng, rõ ràng trên bản đồ | Passed | 2025-04-09 | M.Đức
FUNCTION_SHOW Bản đồ
FUNC_MAP_01 | Kiểm tra chuyển phòng khi di chuyển | 1. Di chuyển đến cửa phòng. 2. Đi qua phòng kế tiếp. | Nhân vật còn sống, phòng kế tiếp tồn tại | Bản đồ chuyển đúng sang phòng mới, không lỗi loading | Bản đồ chuyển đúng sang phòng mới, không lỗi loading | Passed | 2025-04-09 | M.Đức
FUNC_MAP_02 | Kiểm tra tạo bản đồ ngẫu nhiên | 1.Quan sát bố cục bản đồ. | Hệ thống tạo map procedural hoặc room-based | Mỗi lần chơi, bản đồ tạo khác nhau, không trùng layout | Mỗi lần chơi, bản đồ tạo khác nhau, không trùng layout | Passed | 2025-04-09 | M.Đức
FUNC_MAP_03 | Kiểm tra mở bản đồ mini | 1. Nhấn phím M để mở Mini-Map. | Nhân vật trong màn chơi | Bản đồ mini mở ra đúng lúc, không che khuất nội dung quan trọng | Bản đồ mini mở ra đúng lúc, không che khuất nội dung quan trọng | Passed | 2025-04-09 | M.Đức | Passed | 2025-04-09 | M.Đức
FUNC_MAP_04 | Kiểm tra unlock phòng sau khi clear | 1. Tiêu diệt hết enemy trong phòng hiện tại. | Phòng hiện tại có enemy và cửa bị khóa | Sau khi clear phòng, cửa mở ra, phòng mới có thể truy cập | Sau khi clear phòng, cửa mở ra, phòng mới có thể truy cập | Passed | 2025-04-09 | M.Đức

## Va chạm môi trường
Project Name | Phát triễn game 2D Top Down Shooter Rougelike
Module Code | Va chạm môi trường
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Va chạm môi trường
GUI_ENV_01 | Hiển thị phản hồi khi va vào tường | 1. Di chuyển nhân vật đến tường . | Nhân vật ở gần khu vực có tường/chướng ngại vật | Nhân vật dừng lại đúng lúc, có hiệu ứng nhẹ (hoặc animation chạm) | Nhân vật dừng lại đúng lúc, có hiệu ứng nhẹ (hoặc animation chạm) | Passed | 2025-04-09 | T.Đức
GUI_ENV_02 | Hiển thị va chạm với chướng ngại vật | 1. Di chuyển nhân vật đến tường . | Bản đồ có vật thể va chạm được | Giao diện phản hồi đúng (bóng đổ, đè layer, hoặc đẩy nhẹ) | Giao diện phản hồi đúng (bóng đổ, đè layer, hoặc đẩy nhẹ) | Passed | 2025-04-09 | T.Đức
GUI_ENV_03 | Đạn va vào vật thể | 1.Bắn đạn vào tường hoặc vật cản. . | Vật thể có thuộc tính va chạm với đạn | Đạn dừng lại, phát nổ hoặc biến mất, có hiệu ứng rõ ràng khi chạm | Đạn dừng lại, phát nổ hoặc biến mất, có hiệu ứng rõ ràng khi chạm | Passed | 2025-04-09 | T.Đức
FUNCTION_SHOW Bản đồ
FUNC_ENV_01 | Nhân vật không đi xuyên tường | 1.Di chuyển nhân vật tới các cạnh Map, tường. | Map có tilemap hoặc collider cho tường | Nhân vật không thể đi xuyên, bị dừng chính xác tại vị trí tường | Nhân vật không thể đi xuyên, bị dừng chính xác tại vị trí tường | Passed | 2025-04-09 | T.Đức
FUNC_ENV_02 | Logic va chạm với chướng ngại vật | 1.Di chuyển các vật thể có collider. | Vật thể trên bản đồ đã có collider | Nhân vật va vào và không đi xuyên vật thể, có cảm giác vật lý chính xác | Nhân vật va vào và không đi xuyên vật thể, có cảm giác vật lý chính xác | Passed | 2025-04-09 | T.Đức
FUNC_ENV_03 | Đạn dừng lại khi gặp vật cản | 1.Bắn đạn về phía vật thể xem có xuyên hay không. | Vật thể có Collider | Đạn dừng lại hoặc biến mất khi chạm, không đi xuyên | Đạn dừng lại hoặc biến mất khi chạm, không đi xuyên | Passed | 2025-04-09 | T.Đức | Passed | 2025-04-09 | T.Đức
FUNC_ENV_04 | Enemy bị chặn bởi môi trường | 1.Để Enemy tự di chuyển | Có Enemy AI và map có chướng ngại vật | Enemy không đi xuyên tường hoặc vật thể, phản hồi di chuyển hợp lý | Enemy không đi xuyên tường hoặc vật thể, phản hồi di chuyển hợp lý | Passed | 2025-04-09 | T.Đức